## 目次
S A I R U
展示会計画・出展準備テンプレート 目次
シート名 | 内容 | 補足
出展候補選定 | 出展候補とする展示会のリストアップと判断に必要となる来場者数、 来場者属性、コメントなどを元に優先度判断を行うシート | 展示会候補の調査方法はこちらの記事を参照ください。 「BtoB展示会完全攻略ガイド 出展する展示会を検討する方法」 合わせて、各展示会の会場の様子を動画で見たい場合は 「展示会レポート（提供：展示会営業マーケティングさま）」を参考にしてみてください。
投資対効果試算 | 出展費用と獲得目標、投資対効果をシミュレーションするためのシート | 2小間、名刺獲得目標500件を想定した内容を記載しておりますので参考にしてみてください。
マスタースケジュール | 準備する内容ごとの一般的なスケジュール | 3/16週が会期の展示会を想定した参考スケジュールを記載しておりますので参考にしてみてください。 なお、祝日は自動反映されませんのでご注意ください。
チェックリスト | 事前準備で抜け漏れを防止するためのチェックリスト

## 出展候補選定
S A I R U
出展候補選定
展示会名 | URL | 主催社 | 開催エリア | 会場 | 開始日 | 終了日 | 前回来場者数 | 主な来場ターゲット（業種、職種） | フリーコメント | 出展優先度 | 優先度の理由
例）Japan IT Week春 | https://www.japan-it-spring.jp/ | RX Japan | 東京 | 東京ビッグサイト | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 約13,000名 | 情報システム部、経営者・経営企画部、 開発・生産、マーケティング、総務・ 人事・経理、営業企画・推進など | 2021年はコロナ禍で来場者減 2018年は約10万人の来場者 | 3：出展必須 | 競合の●●、●●も出展しており、 ITサービス最大の展示会のため
スマートエネルギーWeek[秋] | https://www.wsew.jp/autumn/ja-jp.html | RX Japan | 幕張 | 幕張メッセ | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 約45,000名
スマートエネルギーWeek[関西] | https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp.html | RX Japan | 大阪 | インテックス大阪 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 約15,000名
スマートエネルギーWeek[春] | https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html | RX Japan | 東京 | 東京ビッグサイト | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 約72,000名

## 投資対効果試算
S A I R U
投資対効果試算
※ グレーのセルに数値を入力してください。
出展費用 |  | 8000000
獲得目標 | 名刺・バーコード | 500 | ※来場者の5-10%程度を目標とすると良い
| 商談カード |  | ※名刺獲得の10-20%を目標とすると良い
想定商談化率 | 名刺・バーコード | 4% | ※過去の実績からの想定値。自社の商材に合わせて変更ください
| 商談カード |  | ※過去の実績からの想定値。自社の商材に合わせて変更ください
想定商談件数 |  | 20
投資対効果（獲得） | 名刺獲得単価 | 16000 | ※規模、展示会、商材にもよるが20,000円以下を目指したい
| 商談獲得単価 | 400000 | ※商材に応じて検討ください
投資対効果（受注） | 商談からの受注率 | 25% | ※展示会後、1年間で得られる受注率
| 受注件数 | 5 | スマートエネルギーWeekから発生した受注の件数
| 平均受注単価 | 500000 | 顧客から受注するときの平均単価
| 平均リピート回数 | 5 | 顧客の平均リピート購買回数
| 1顧客あたりLTV | 2500000 | （平均受注単価）×（平均リピート購買回数） ※LTVの計算方法はこちらの記事を参照
| 展示会からの受注 | 12500000 | スマートエネルギーWeekから見込める売上 （受注数）×（1顧客あたりの売上）
| 投資対効果 | 156.2%
出展費用明細
明細 | 単価 | 数量 | 小計 | 支払い先 | 備考
【出展必須費用】
出展小間料金 | 1250000 | 2 | 2500000 | RX Japan | ※1小間=6m×2.7m（16.2㎡）
角小間料金 | 50000 | 2 | 100000 | RX Japan | 角小間の場合に発生する料金
装飾料金 | 1000000 | 2 | 2000000 | ブース装飾会社 | 2小間以下なら1小間100万、それ以上なら1小間80万程度で概算すると良い
カタログ・チラシ制作費 | 500000 | 1 | 500000 | 制作会社
カタログ・チラシ印刷費 | 50000 | 1 | 50000 | 印刷会社
運搬費（製品・備品・機器などの自社と会場の往復費用） | 50000 | 1 | 50000 | 運送会社 | 量が少なければ宅配便、量が多ければ赤帽などの運送会社が良い
【以下は必要に応じたオプション】
インターネット代 | 100000 | 1 | 100000 | 会場
Expomaster | 150000 | 1 | 150000 | RX Japan | グレードによって金額が変わります ※詳細はこちらをご確認ください
QRコード読取りアプリ（Emperia）追加分 | 50000 | 1 | 50000 | RX Japan | 1台目は無料、2台目以降有料
QRコード読取り利用料 | 300 | 1500 | 450000 | RX Japan | 50件目まで無料、51件目以降有料
デモ機などレンタル備品 | 100000 | 1 | 100000 | ブース装飾会社・レンタル会社
ノベルティ制作費用 | 200 | 2000 | 400000 | ノベルティ会社
コンパニオンなどの人件費 | 20000 | 6 | 120000 | 人材派遣会社 | コンパニオン、ディレクター、AD、ナレーターなどの外注費
動画制作費 | 500000 |  |  | 制作会社
オンライン配信に関わる費用 | 5000 |  |  | サービス提供会社 | リアルタイム配信などを行う場合に契約するサービスなどあれば
招待状などの印刷・郵送費 | 200 |  |  | 印刷会社
LP制作費/ウェブページ更新費 | 50000 |  |  | 制作会社 | 展示会向けのページやLPの制作費
フォローコール外注費 | 500 |  |  | 営業代行会社 | アフターフォローのコールを外注する場合の費用
スポンサープラン（ダイヤモンド） | 10000000 |  |  | RX Japan
スポンサープラン（プラチナ） | 5000000 |  |  | RX Japan
スポンサープラン（ゴールド） | 3000000 |  |  | RX Japan

## 3月_スケジュール(通常版)
S A I R U
展示会準備マスタースケジュール
開始日 | 2025-11-10 | ※祝日は反映されません
※2/17週が会期の展示会を想定した参考スケジュールを記載しています | time axis 2025-11-10 to 2026-04-16
カテゴリ | タスク | 備考 | 担当 | 進捗 | 開始 予定日 | 終了 予定日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
展示会会期 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-19
出展計画 | 出展計画 |  | 自社 |  | 2025-11-10 | 2025-11-21
出展計画 | 社内予算申請 |  | 自社 |  | 2025-11-10 | 2025-11-21
出展計画 | 出展申し込み |  | 自社 |  | 2025-11-10 | 2025-11-28
出展計画 | ベンダ選定 | 代理店orブース装飾会社 | 自社 |  | 2025-11-24 | 2025-12-05
出展計画 | 各種申請 | ブース装飾会社へ依頼 | ブース装飾会社 |  | 2025-12-08 | 2026-02-27
ブース | 出展内容決定 |  | 自社 |  | 2025-12-08 | 2025-12-26
ブース | 基本設計 | 出展内容にもとづき基本レイアウト、図面を作成いただく | ブース装飾会社 |  | 2025-12-08 | 2026-01-16
ブース | 詳細設計 | 修正内容を反映 | ブース装飾会社 |  | 2025-12-08 | 2026-01-31
ブース | 備品計画 | ブース展示に必要な備品を洗い出し | 自社 |  | 2025-12-08 | 2026-01-31
ブース | 備品準備 |  | 自社 |  | 2025-12-08 | 2026-01-31
ブース | 配送手配 |  | 自社 |  | 2026-03-02 | 2026-03-06
ノベルティ | アイテム選定 |  | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-01-23
ノベルティ | デザイン |  | ノベルティ会社 |  | 2026-01-09 | 2026-01-31
ノベルティ | 製作 | アイテムによって製作期間が異なるので注意 | ノベルティ会社 |  | 2026-01-09 | 2026-03-06
運営準備 | 獲得計画詳細化 |  | 自社 |  | 2026-02-02 | 2026-02-28
運営準備 | スタッフ計画 |  | 自社 |  | 2026-02-09 | 2026-02-14
運営準備 | スタッフ手配 | 遅くとも会期2ヶ月前までには発注 ※早ければ早い方が良い（このケースでは2月に依頼できるのが理想） | 人材会社 |  | 2026-02-09 | 2026-02-20
運営準備 | 衣装・備品手配 |  | 自社 |  | 2026-02-23 | 2026-02-28
運営準備 | 衣装・備品発送手配 |  | 自社 |  | 2026-02-23 | 2026-02-28
運営準備 | 自社スタッフシフト作成 |  | 自社 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
運営準備 | 商談カード作成 | 印刷も必要なので注意 | 自社 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27
運営準備 | 運営マニュアル作成 |  | 自社 |  | 2026-02-23 | 2026-03-06
運営準備 | 社内説明会 | 1週間前頃が良い | 自社 |  | 2026-03-09 | 2026-03-14
プレゼン | プレゼン計画 | 実施回数、時間、テーマを決定 | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-02-13
プレゼン | プレゼン資料素材準備 | 構成作成や素材準備 | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-02-27
プレゼン | プレゼン資料作成 |  | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-03-13
プレゼン | スタッフへインプット | 自社、外注の場合もプレゼン内容を事前に共有 ※外注の場合は依頼先に時期を確認（暗記、手持ちOKなどで時期が変わる） | 自社/外注 |  | 2026-03-09 | 2026-03-19
プレゼン | 前日リハーサル | 内容の種類数によるが、1種類あたり1時間程度を確保 | 自社/外注 |  | 2026-03-15 | 2026-03-17
チラシ/パネル | 作成内容決定 |  | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-01-31
チラシ/パネル | 構成案作成 |  | 自社 |  | 2026-01-26 | 2026-02-13
チラシ/パネル | デザイン |  | 自社/外注 |  | 2026-02-09 | 2026-02-20
チラシ/パネル | 印刷依頼 |  | 印刷会社 |  | 2026-02-16 | 2026-02-27
事前集客 | 来場登録手配 | VIP招待券は郵送、それ以外は営業から手渡しあるいはメール案内 | 自社 |  | 2026-02-16 | 2026-03-13
事前集客 | 営業告知 | 1ヶ月前までに実施 | 自社 |  | 2026-02-15 | 2026-02-27
事前集客 | LP構成案作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2026-01-09 | 2026-01-23
事前集客 | LP制作 |  | 制作会社 |  | 2026-01-19 | 2026-02-27
事前集客 | プレスリリース文面作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
事前集客 | プレスリリース配信 | 1ヶ月前が目安 | 自社 |  | 2026-03-02 | 2026-03-19
事前集客 | メール文面作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2026-02-22 | 2026-02-27
事前集客 | メール配信（１） | 1ヶ月前が目安 | 自社 |  | 2026-03-02 | 2026-03-06
事前集客 | メール配信（２） | 前週か会期週に実施（本スケジュールでは前週） | 自社 |  | 2026-03-09 | 2026-03-16
フォロー準備 | 電話フォロー準備 | 事前にスクリプト、対象絞り込みルールを作成、実施体制を準備 ※外部へ依頼する際は1ヶ月前には依頼完了 | 自社/外注 |  | 2026-03-02 | 2026-03-13
フォロー準備 | お礼メール準備 |  | 自社 |  | 2026-02-22 | 2026-02-27
フォロー準備 | LP準備 | 必要な場合のみ ※構成と内容を準備しておき、当日の写真などを会期中に流し込んで完成 | 自社 |  | 2026-02-22 | 2026-03-16
フォロー | 名刺電子化 | 会期中にストレージ内でスキャン実施が理想 | 自社 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31
フォロー | 商談カード電子化 | 毎日自社へ持ち帰りコピー、入力代行会社へ毎日郵送が理想 | 外注 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31
フォロー | 営業フォロー（急ぎ） | 商談化顧客は面談翌日からフォロー | 自社 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31
フォロー | お礼メール | 事前集客と合わせて文面準備 | 自社 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31
フォロー | 電話フォロー |  | 自社/外注 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31
振り返り | 打ち上げ飲み会 |  | 自社 |  | 2026-03-19 | 2026-03-19
振り返り | 出展報告（速報） | 当日の結果を報告 | 自社 |  | 2026-03-23 | 2026-03-31
振り返り | 出展報告（確定版） | フォロー結果を含めた報告 | 自社 |  | 2026-03-23 | 2026-03-31

## 9月_スケジュール(特急版)
S A I R U
展示会準備マスタースケジュール
開始日 | 2025-06-02 | ※祝日は反映されません
※7/11週が会期の展示会を想定した参考スケジュールを記載しています | time axis 2025-06-02 to 2025-11-06
カテゴリ | タスク | 備考 | 担当 | 進捗 | 開始 予定日 | 終了 予定日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
展示会会期 |  |  |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-19
出展計画 | 出展計画 |  | 自社 |  | 2025-06-02 | 2025-06-13
出展計画 | 社内予算申請 |  | 自社 |  | 2025-06-02 | 2025-06-13
出展計画 | 出展申し込み |  | 自社 |  | 2025-06-02 | 2025-06-20
出展計画 | ベンダ選定 | 代理店orブース装飾会社 | 自社 |  | 2025-06-16 | 2025-06-27
出展計画 | 各種申請 | ブース装飾会社へ依頼 | ブース装飾会社 |  | 2025-06-30 | 2025-08-31
ブース | 出展内容決定 |  | 自社 |  | 2025-06-30 | 2025-07-18
ブース | 基本設計 | 出展内容にもとづき基本レイアウト、図面を作成いただく | ブース装飾会社 |  | 2025-06-30 | 2025-07-18
ブース | 詳細設計 | 修正内容を反映 | ブース装飾会社 |  | 2025-06-30 | 2025-08-01
ブース | 備品計画 | ブース展示に必要な備品を洗い出し | 自社 |  | 2025-06-30 | 2025-08-01
ブース | 備品準備 |  | 自社 |  | 2025-06-30 | 2025-08-08
ブース | 配送手配 |  | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-05
ノベルティ | アイテム選定 |  | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01
ノベルティ | デザイン |  | ノベルティ会社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-08
ノベルティ | 製作 | アイテムによって製作期間が異なるので注意 | ノベルティ会社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-31
運営準備 | 獲得計画詳細化 |  | 自社 |  | 2025-07-28 | 2025-08-31
運営準備 | スタッフ計画 |  | 自社 |  | 2025-07-28 | 2025-08-01
運営準備 | スタッフ手配 | 遅くとも会期2ヶ月前までには発注 ※早ければ早い方が良い（このケースでは2月に依頼できるのが理想） | 人材会社 |  | 2025-07-28 | 2025-08-08
運営準備 | 衣装・備品手配 |  | 自社 |  | 2025-08-11 | 2025-08-31
運営準備 | 衣装・備品発送手配 |  | 自社 |  | 2025-08-11 | 2025-09-05
運営準備 | 自社スタッフシフト作成 |  | 自社 |  | 2025-08-11 | 2025-08-31
運営準備 | 商談カード作成 | 印刷も必要なので注意 | 自社 |  | 2025-08-11 | 2025-08-31
運営準備 | 運営マニュアル作成 |  | 自社 |  | 2025-08-11 | 2025-08-31
運営準備 | 社内説明会 | 1週間前頃が良い | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
プレゼン | プレゼン計画 | 実施回数、時間、テーマを決定 | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01
プレゼン | プレゼン資料素材準備 | 構成作成や素材準備 | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-08
プレゼン | プレゼン資料作成 |  | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-09-16
プレゼン | スタッフへインプット | 自社、外注の場合もプレゼン内容を事前に共有 ※外注の場合は依頼先に時期を確認（暗記、手持ちOKなどで時期が変わる） | 自社/外注 |  | 2025-09-01 | 2025-09-16
プレゼン | 前日リハーサル | 内容の種類数によるが、1種類あたり1時間程度を確保 | 自社/外注 |  | 2025-09-15 | 2025-09-16
チラシ/パネル | 作成内容決定 |  | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-01
チラシ/パネル | 構成案作成 |  | 自社 |  | 2025-07-18 | 2025-08-08
チラシ/パネル | デザイン |  | 自社/外注 |  | 2025-07-18 | 2025-08-15
チラシ/パネル | 印刷依頼 |  | 印刷会社 |  | 2025-08-11 | 2025-09-01
事前集客 | 来場登録手配 | VIP招待券は郵送、それ以外は営業から手渡しあるいはメール案内 | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-16
事前集客 | 営業告知 | 1ヶ月前までに実施 | 自社 |  | 2025-08-25 | 2025-08-31
事前集客 | LP構成案作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2025-08-04 | 2025-08-22
事前集客 | LP制作 |  | 制作会社 |  | 2025-08-04 | 2025-08-31
事前集客 | プレスリリース文面作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2025-08-04 | 2025-08-31
事前集客 | プレスリリース配信 | 1ヶ月前が目安 | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-19
事前集客 | メール文面作成 | 出展内容確定後に着手 | 自社 |  | 2025-08-25 | 2025-08-31
事前集客 | メール配信（１） | 1ヶ月前が目安 | 自社 |  | 2025-09-03 | 2025-09-03
事前集客 | メール配信（２） | 前週か会期週に実施（本スケジュールでは前週） | 自社 |  | 2025-09-10 | 2025-09-10
フォロー準備 | 電話フォロー準備 | 事前にスクリプト、対象絞り込みルールを作成、実施体制を準備 ※外部へ依頼する際は1ヶ月前には依頼完了 | 自社/外注 |  | 2025-09-01 | 2025-09-05
フォロー準備 | お礼メール準備 |  | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
フォロー準備 | LP準備 | 必要な場合のみ ※構成と内容を準備しておき、当日の写真などを会期中に流し込んで完成 | 自社 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
フォロー | 名刺電子化 | 会期中にストレージ内でスキャン実施が理想 | 自社 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26
フォロー | 商談カード電子化 | 毎日自社へ持ち帰りコピー、入力代行会社へ毎日郵送が理想 | 外注 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26
フォロー | 営業フォロー（急ぎ） | 商談化顧客は面談翌日からフォロー | 自社 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26
フォロー | お礼メール | 事前集客と合わせて文面準備 | 自社 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26
フォロー | 電話フォロー |  | 自社/外注 |  | 2025-09-17 | 2025-09-26
振り返り | 打ち上げ飲み会 |  | 自社 |  | 2025-09-19 | 2025-09-19
振り返り | 出展報告（速報） | 当日の結果を報告 | 自社 |  | 2025-09-22 | 2025-09-30
振り返り | 出展報告（確定版） | フォロー結果を含めた報告 | 自社 |  | 2025-09-22 | 2025-09-30

## チェックリスト
S A I R U
チェックリスト
カテゴリ | チェックリスト | チェック | メモ欄
出展計画 | 展示会プロジェクトチームに正しくメンバーをアサインしているか | FALSE
出展計画 | 出展目的、コンセプトを設定し、展示内容を決定しているか | FALSE
出展計画 | 投資対効果の試算を完了し、獲得目標が正しく設計できているか | FALSE
出展計画 | ブース装飾会社あるいは代理店を3社程度から選定しているか | FALSE
出展計画 | ブース装飾会社選定後に各種申請を依頼しているか | FALSE
ブース | 展示品、パネルの数を決定しているか | FALSE
ブース | 受付、デモコーナー、商談席の有無と数を決定しているか | FALSE
ブース | プレゼン/セミナーの有無と内容、実施回数を決定しているか | FALSE
ブース | プレゼン/セミナーの登壇者を決定しているか | FALSE
ブース | 何で顧客に興味を持ってもらい、ブースに足止めしてもらうか（アイキャッチ）を決定しているか | FALSE
ブース | 顧客の動線を考慮した設計になっているか | FALSE
ブース | 顧客がブース内に入りやすいような間口を用意できているか | FALSE
ノベルティ | ノベルティを決定する基準を検討、決定しているか | FALSE
ノベルティ | ノベルティの単価、数量を決定しているか | FALSE
ノベルティ | 納期に間に合うノベルティを選定しているか | FALSE
運営準備 | 獲得計画を日別、時間別、人単位に落とし込んでいるか | FALSE
運営準備 | 当日の説明員の人数、シフトを決定しているか | FALSE
運営準備 | 名刺、商談カードの提出先を決定しているか | FALSE
運営準備 | 集客スタッフ（コンパニオン）、ナレーター、ディレクターなどの体制を決定し、依頼しているか | FALSE
運営準備 | スタッフ、説明員などの配置と誘導動線を決定しているか | FALSE
運営準備 | 説明員、集客スタッフの衣装を決定、発注しているか | FALSE
運営準備 | 衣装は事前に集客スタッフ（コンパニオン）、ナレーター、ディレクターに連絡・確認しているか | FALSE
運営準備 | リハーサル有無を決定し、スタッフへ連絡しているか | FALSE
運営準備 | 商談カードはフォロールールを設定し、営業チームと事前に合意しているか | FALSE
運営準備 | 製品の良くある質問への回答、呼びかけのPRコピーなどのトークスクリプトを用意したか | FALSE
運営準備 | 上記を運営マニュアルへ落とし込んでいるか | FALSE
運営準備 | 運営マニュアル完成後に社内で説明会を実施し、不明点を解消できているか | FALSE
プレゼン | プレゼンテーマごとの資料作成担当を決定し、依頼完了しているか | FALSE
プレゼン | プレゼンが時間内に完了できるか読み合わせを完了しているか | FALSE
プレゼン | リハーサルの時間、担当を決定して案内しているか | FALSE
プレゼン | プレゼンターのパソコンの持ち込み要否、データの受け渡し方法を決定、案内しているか | FALSE
プレゼン | プレゼンで利用するパソコン、音響の説明、確認をしているか | FALSE
チラシ/パネル | 作成点数と内容を決定しているか | FALSE
チラシ/パネル | 顧客が興味を持つ見出しで訴求メッセージを作成できているか | FALSE
チラシ/パネル | 顧客が情報を持ち帰る方法を決定しているか （チラシ/カタログを配布、名刺をもらってメールなど） | FALSE
チラシ/パネル | チラシ/カタログごとの部数を決定し、印刷手配をしているか | FALSE
事前集客 | 出展社サイトへの会社情報・出展製品の登録は完了しているか | FALSE
事前集客 | 各種広告プランの検討・申込みは完了しているか | FALSE
事前集客 | プレゼンテーションの検討・申込みは完了しているか | FALSE
事前集客 | VIP招待先を一覧化し、案内担当を決定しているか | FALSE
事前集客 | 営業へ招待を依頼しているか | FALSE
事前集客 | LP/ウェブサイトの制作を事前に依頼しているか | FALSE
事前集客 | プレスリリース、メール配信内容を1ヶ月前までに準備完了できているか | FALSE
事前集客 | 案内後の問い合わせ対応者を決定しているか | FALSE
フォロー準備 | フォロールールとフォロー担当の定義をおこなっているか | FALSE
フォロー準備 | 会期前にフォローコールのスクリプトを用意しているか | FALSE
フォロー準備 | 会期前にお礼メールの文面を完成させているか | FALSE
フォロー準備 | 会期前に名刺・商談カードのデジタル化を手配しているか | FALSE
フォロー準備 | 急ぎフォロー対象の定義と、フォロー方法を決定し営業チームと合意しているか | FALSE
フォロー | 獲得したリードをCRM/SFAへ登録完了しているか | FALSE
フォロー | 登録時にタグやキャンペーンを紐付けて結果を計測可能にしているか | FALSE
フォロー | フォロールールに従った割り振りを完了しているか | FALSE
フォロー | フォロー担当に依頼をしているか | FALSE
フォロー | フォロー結果を会期翌週は日次で共有しているか | FALSE
振り返り | 打ち上げをする場合は参加人数の確認と会場予約を済ませているか | FALSE
振り返り | 出展結果の速報を翌週には関係者へ報告しているか | FALSE
振り返り | フォロー結果を踏まえた出展結果を振り返り、関係者へ報告しているか | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## マスタ
主催社 | 開催エリア | 会場 | 選定優先度 | 進捗
RX Japan | 東京 | 東京ビッグサイト | 3：出展必須 | 未着手
日本能率協会 | 横浜 | 東京国際フォーラム | 2：展示会に注力するなら検討 | 対応中
日刊工業新聞 | 幕張 | 幕張メッセ | 1：余力があれば | 完了
日経新聞 | 名古屋 | パシフィコ横浜 |  | 課題あり
| 大阪 | ポートメッセなごや |  | 取下
| 福岡 | インテックス大阪
| 関東地方 | マリンメッセ福岡
| 北海道地方 | 西日本総合展示場
| 東北地方 | オンライン
中部地方
関西地方
四国地方
九州地方
オンライン